## Sheet1
「週休２日」試行工事実施フロー
時点 | 項目 | 受注者 | 発注者
発注時 | 積算 | ー | ４週８休以上の休日を確保した場合の補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を作成
【実施要領第６条関係】
| 特記仕様書 | ー | 対象工事である旨を明示
【実施要領第４条第２項関係】
契約後 | 意思表示 | 施工計画書提出前に実施の意向について「工事打合簿」により協議 | 受理
【実施要領第５条第１項関係】
|  | 施工計画書提出時に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を提出 | 受理
【実施要領第５条第２項関係】
実施中 | 準備 | 工事の標示施設に「週休２日」試行工事である旨を明示 | 確認
【実施要領第５条第３項関係】
| 実施報告① | 定期的及び契約変更時に休日の取得実績を記載した「休日取得計画実績表」を提出 | 工事日誌や出勤簿等により休日の取得実績を確認
|  | 【実施要領第５条第4･6項関係】 | 【実施要領第５条第4･5･6項関係】
最終変更契約時 | 実施報告② | 契約変更時に休日の取得実績を記載した「休日取得計画実績表」※を提出 ※報告時点での実績見込みを作成し提出する | 実施しない場合及び実施の結果，４週８休以上の休日確保に満たない場合は実施状況に応じて補正分を減額変更
|  | 【実施要領第５条第6項関係】 | 【実施要領第６条関係】
完成時 | 実施報告③ | 工事完了後に最終の休日の取得実績を記載した「休日取得計画実績表」を提出 | 工事日誌や出勤簿等により休日の取得実績を確認
|  | 【実施要領第５条第6項関係】 | 【実施要領第５条第6項関係】